## Hoja1
PROYECTO GRUPAL HENRY GRUPO 09
Cronograma del proyecto "Sistema de alertas sísmicas" |  |  |  |  | Repositorios con herramientas para trabajar el PF
SEMANA # 1: | Puesta en marcha del proyecto |  |  |  | https://github.com/sercasti/datalaketools
| M | Kickoff del proyecto. |  | ü | https://github.com/soyhenry/ds-m4-Herramientas_Big_Data
| M | Entendimiento de las necesidades.
| M | Documentar alcance, objetivo y entregables. |  |  | Alternativa
https://github.com/Marcel-Jan/docker-hadoop-spark
| 1- | Entendimiento de la situación actual.
| 2- | Objetivos: específicos del trabajo y del grupo.
| 3- | Alcance y fuera de alcance.
| 4- | Crear repositorio
| 5- | Solución propuesta:
|  | S | Stack tecnológico
|  | S | Metodología de trabajo
|  | S | Diseño detallado - Entregables
|  | S | Roles y responsabilidades
|  | S | Cronograma general (Gantt)
Baseline esperado
|  | Al menos 4 KPIs
|  | Tecnologías a usar
|  | Documento de alcance del proyecto
|  | EDA preliminar, calidad del dato
PLUS:
Q | Incrementar número de KPIs
Q | Planificación y estimación de esfuerzos. Diagrama de Gantt.
SEMANA # 2: | Trabajando los datos
| M | Creación del DW.
| M | Reglas de negocio aplicadas.
| M | Automatizar el DW.
| 1- | Diseño adecuado del Modelo ER.
| 2- | Documentación.
| 3- | Pipelines para alimentar el DW.
| 4- | Automatización.
| 5- | Validación de datos.
| 6- | Carga incremental de datos.
Baseline esperado
|  | Datawarehouse automatizado con carga inicial.
|  | Al menos 2 tablas de hecho y 5 dimensionales.
PLUS:
Q | Uso de herramientas Big Data como HDFS, Hive, Spark y / o motores No-SQL y/o servicios cloud.
SEMANA # 3: | Etapa de Analytics
| M | Storytelling.
| M | Insights y datos relevantes.
| M | ML model.
| 1- | Diseño de Reportes.
| 2- | Dashboard.
| 3- | Documentación.
| 4- | Funcionalidad / Interactividad.
| 5- | Implementación de primeros modelos de ML.
Baseline esperado
|  | Carga incremental.
|  | Dashboards y Reportes.
PLUS:
Q | Implementar modelo de Machine Learning.
Q | Plus de cada proyecto.
SEMANA # 4: | Retoques finales y presentación.
| M | Preparar demo por equipo.
| M | Entregable final.
| M | Documentación.
| 1- | Demo general de todo el proyecto.
| 2- | Documentación.
| 3- | Probar todo el proceso antes.
| 4- | Última entrega.
Baseline esperado
|  | La presentación debe estar dirigida a la dirección de la Compañía.
|  | Storytelling.
PLUS:
Q | Implementar un reporte con visualización geográfica (si aplica).